## Planeador de Projetos
Planeamento do Projeto
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | PERÍODOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Alteração do projeto | 1 | 1 | bar: PERÍODOS 3
Sugestão do design | 2 | 1
Reajuste do design | 3 | 5
Proposta das janelas do programa | 9 | 1
Aprovação das janelas | 9 | 1
Decisão dos objetos de cada janela | 11 | 1
Criação das tabelas na BD | 12 | 2
Design das janelas do projeto | 15 | 4
Programação do projeto | 21 | 10
Ligação das tabelas com o programa | 21 | 8
Relatório | 30 | 3
Teste do programa | 33 | 1
Manual de Utilização | 35 | 2